## Sheet1
[18 empty] | Completed | InProgress
ACTIVITY | PLAN START | ACTUAL START | PERCENT COMPLETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  |  | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14
Project Discussion | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 100% | bar: 2021-02-19 to 2021-02-28
Identify Main Ideas | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 100% | bar: 2021-02-19 to 2021-02-28
Decide on Infrustructure | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 100% | bar: 2021-02-19 to 2021-02-28
Initial PRESENTATION | 2021-02-28 |  | 100%
Project Requirements | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 75% | bar: 2021-03-05 to 2021-03-26
Structure Requirements | 2021-03-12 | 2021-03-10 | 75% | bar: 2021-03-12 to 2021-03-28
Designing Forms | 2021-03-26 | 2021-03-12 | 50% | bar: 2021-03-12 to 2021-04-02
EC2 | 2021-03-27
S3 Bucket | 2021-03-27
2nd PRESENTATION | 2021-03-28 |  | 100%
Testing Stage | 2021-04-09
Implementation Discussion | 2021-04-16
Implementation | 2021-04-23
Testing | 2021-04-30
Launch | 2021-05-07
Final PRESENTATION | 2021-05-14